## Slide 1: RETROSPECTIVA

## Slide 2: Sprint 1
Lo que salió bien
Todas las historias de usuario y técnicas fueron completadas exitosamente dentro del tiempo estimado (11 al 22 de abril).
Se logró configurar correctamente el entorno de desarrollo con Supabase, Next.js y Express, incluyendo la integración de un modelo de IA con la API de Gemini.
Las funcionalidades clave del MVP 1 (gestión de proyectos, asignación y visualización de tareas, edición de proyectos) fueron implementadas conforme a los criterios de aceptación.
Se utilizaron herramientas efectivas para el seguimiento y organización: Jira, WhatsApp, reuniones virtuales.
Las pruebas manuales realizadas al finalizar el sprint fueron exitosas y no arrojaron errores visibles.

## Slide 3
Lo que no salió tan bien
Las funcionalidades de asignación y edición de proyectos están abiertas a todos los usuarios del proyecto, lo que puede generar confusión o conflictos.
Las pruebas se realizaron manualmente, sin automatización ni cobertura de pruebas unitarias formales.
Oportunidades de mejora
Restringir permisos: Establecer reglas más estrictas de acceso, como que solo el administrador pueda editar proyectos o asignar tareas.
Implementar una estrategia básica de pruebas automatizadas, especialmente en funcionalidades críticas.
Acciones a tomar
Modificar la lógica de permisos para permitir edición solo por administradores y dentro de plazos definidos.
Incorporar herramientas de testing (como Jest o Cypress) para pruebas automatizadas a partir del próximo sprint.

## Slide 4: Sprint 2
Lo que salió bien
Se definieron correctamente las historias de usuario del MVP 2, enfocadas en funcionalidades de comunicación en tiempo real.
Se adoptó Supabase Realtime como solución alternativa ante las limitaciones de WebSocket en Vercel.
El uso de Jira y Microsoft Project se mantuvo como soporte organizativo.
Lo que no salió tan bien
Las historias de usuario del sprint aún no están finalizadas ni desplegadas, lo cual retrasa el MVP 2.
No se han realizado pruebas de desarrollo.
Hay retraso en el cronograma, ya que las funcionalidades debían estar listas entre el 23 de abril y el 9 de mayo.

## Slide 5
Oportunidades de mejora
Mejorar la estimación de tiempo para historias técnicas complejas (como la configuración de WebSocket).
Asegurar que se realicen pruebas paralelamente al desarrollo, no al final.
Establecer un control más estricto del avance en Jira con reuniones de seguimiento más frecuentes.
Acciones a tomar
Asignar tiempo exclusivo para finalizar y probar el sistema de chat en tiempo real.
Implementar una checklist de verificación por historia (desarrollo, pruebas, despliegue).
Reasignar tareas si un desarrollador se ve sobrecargado, para mantener el ritmo del sprint.
PERSONAS y RELACIONES: El avance de los integrantes del equipo no fueron al mismo ritmo , lo que generó carga extra en algunos miembros
PROCESOS:No se siguío al 100 % el ciclo de SCRUM debido a las retrospectivas finales por cada sprint que se obtuvo.

## Slide 6: Sprint 3
Lo que salió bien
Se entregó parcialmente el sprint, incluyendo la historia de usuario del asistente virtual, que fue finalizada y cumple con criterios básicos.
Se mantuvo un buen seguimiento del sprint usando Jira, WhatsApp, reuniones virtuales para la coordinación y monitoreo.
El equipo involucrado trabajó en las historias asignadas y mantuvo comunicación constante.
Lo que no salió tan bien
No se completaron todas las historias del sprint, especialmente las relacionadas con la clasificación de tareas y predicción de tareas usando IA, que aún están en curso.
La historia de usuario recordatorio de tareas no fue implementada durante el sprint.
Se presentan retrasos en la entrega y desarrollo, afectando la integración completa de funcionalidades de IA.
Las funcionalidades de predicción y clasificación, clave para el valor añadido del sprint, todavía no se encuentran operativas.

## Slide 7
Oportunidades de mejora
Mejorar la planificación para ajustar mejor los tiempos a la complejidad de integrar IA (como Gemini AI).
Priorizar la finalización completa de historias críticas antes de avanzar a nuevas funcionalidades.
Establecer revisiones intermedias más frecuentes para detectar y mitigar retrasos a tiempo.
Acciones a tomar
Reasignar recursos para priorizar y finalizar las historias en curso, especialmente la predicción y clasificación de tareas con IA.
Planificar sesiones de trabajo específicas para la integración del asistente virtual y recordatorios.
Establecer un sistema de alertas y seguimiento diario más riguroso en Jira para asegurar avances constantes.
Evaluar riesgos de las historias técnicas y asignar tiempos buffer para futuras planificaciones.

## Slide 8: Sprint 4
Lo que salió bien
Se completaron de forma parcial las historias de usuario principales: Inicio de sesión, Dashboard y Perfiles personalizados.
El despliegue se realizó con éxito en Vercel, asegurando un entorno estable y accesible.
Uso efectivo de herramientas de coordinación: Jira, WhatsApp, reuniones virtuales
Se implementaron y ejecutaron diversas pruebas de desarrollo:
  Pruebas unitarias manuales (caja negra).
  Pruebas E2E con Playwright para simular la experiencia del usuario.
  Pruebas de rendimiento con Lighthouse.
  Pruebas de aceptación y de integración manuales, garantizando calidad y compatibilidad.
Algunos sprints y tareas se completaron antes del tiempo planeado.

## Slide 9
Lo que no salió tan bien
Las historias de usuario de gestión de usuarios y gestión de permisos aún están pendientes y en estado "por hacer".
El sprint backlog no se completó en su totalidad, afectando la entrega del MVP 3.
La gestión de usuarios y permisos, funcionalidad crítica para la seguridad y control, sigue incompleta.
Falta un poco más de control para evitar retrasos parciales en historias esenciales.
Oportunidades de mejora
Priorizar la finalización completa de las funcionalidades clave relacionadas con la gestión de usuarios y permisos para evitar vulnerabilidades.
Mejorar el seguimiento del progreso para asegurar que todas las historias avanzan a estado finalizado.
Continuar fortaleciendo las pruebas automáticas y aumentar la cobertura de pruebas E2E para prevenir errores en integración futura.
Acciones a tomar
Reasignar recursos para terminar las historias pendientes de gestión de usuarios y gestión de permisos lo antes posible.
Implementar checkpoints semanales para validar avances y ajustar el cronograma si es necesario.
Mantener e incrementar el uso de pruebas automatizadas para acelerar la validación y mejorar la calidad.
Revisar las dependencias entre historias para evitar bloqueos que retrasen el sprint.