## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma De Gestión De Proyectos Colaborativos Con Integración De Inteligencia Artificial | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Patrocinador | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gestión de proyectos | Gestionar el ciclo completo de un proyecto | Presentar un informe desde la creacion, planificacion, ejecucion y cierre del proyecto.
|  |  |  | HU14 | Usuario | asignar tareas | organizar las actividades del equipo | Asignación por usuario, estado y prioridad | 9 | 8 | - | 1 | Terminado
|  |  |  | HU13 | Usuario | editar proyectos | mantener actualizada la información del proyecto | El usuario puede modificar nombre, integrantes y descripción | 9 | 10 | Inicio de sesion | 1 | Terminado
|  |  |  | HU15 | Administrador | ver tareas asignadas | controlar accesos y roles | CRUD de usuarios con asignación de roles | 8 | 8 | Inicio de sesion | 1 | Terminado
EPIC02 | Comunicación en tiempo real | Facilitar la comunicación instantánea | Que los miembros del equipo mediante un sistema de chat o mensajería en tiempo real puedan comunicarse.
|  |  |  | HU05 | Usuario | chatear en tiempo real | mejorar la comunicación con el equipo | Chat funcional y en tiempo real | 9 | 12 | Inicio de sesion | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Usuario | recibir notificaciones de mensajes | estar al tanto de lo nuevo | Alertas push o internas cuando hay nueva actividad | 8 | 5 | Chat en tiempo real | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Usuario | eliminar conversaciones | mantener limpio el historial | Posibilidad de borrar mensajes propios o por admin | 6 | 5 | Chat en tiempo real | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Usuario | ver lista de conversaciones | revisar comunicaciones pasadas | Vista organizada por canal, usuario o tema | 6 | 5 | Chat en tiempo real | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Integracion de IA | Implementar algoritmos de inteligencia artificial | Que ayuden a predecir plazos, optimizar la asignación de tareas, asistencia virtual.
|  |  |  | HU01 | Usuario | tener un asistente virtual | facilitarme tareas mediante IA | El asistente responde y sugiere tareas con IA | 10 | 5 | - | 3 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Usuario | recibir predicción de tareas | optimizar mi trabajo con IA | IA recomienda tareas basadas en historial y proyecto | 9 | 8 | HU01 | 3 | Terminado
|  |  |  | HU03 | Usuario | clasificar tareas | mantener el orden de trabajo | Permite etiquetar o categorizar tareas por tipo o urgencia | 6 | 5 | HU14 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Usuario | recibir recordatorios | no olvidar tareas asignadas | Notificaciones automáticas en fechas clave | 7 | 5 | Asignacion de tareas | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Panel de administración | Tener un panel de administración centralizado | Que los administradores puedan gestionar usuarios, permisos y acceso a diferentes funcionalidades dentro de la plataforma.
|  |  |  | HU09 | Usuario | visualizar dashboards | analizar el rendimiento del equipo | Gráficas con tareas por estado y usuarios activos | 8 | 5 | HU05 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Usuario | gestionar los usuarios | poder organizar los roles de los usuario, gestionar accesos. | Editar, eliminar, asignar roles a los usuario. | 7 | 6 | - | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Administrador | asignar permisos | limitar el acceso a ciertas funciones | Roles con permisos definidos para cada módulo | 8 | 8 | HU15 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Usuario | iniciar sesión | acceder a mis proyectos | Autenticación funcional, errores controlados | 10 | 5 | - | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU16 | Usuario | tener un perfil personalizado | mejorar mi experiencia en la app | Personalización de nombre, foto, rol, etc. | 7 | 5 | HU12 | 4 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 26 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 27 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 23 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 29 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")