## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma De Gestión De Proyectos Colaborativos Con Integración De Inteligencia Artificial
Gerente del Proyecto: |  | Jaci Lucas Eulogio
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
1 | Facultad de Ingeniería – Universidad Continental | Patrocinadora del Proyecto | Universidad Continental | N/A | N/A | Financiar, supervisar y validar el proyecto; asegurar alineación con los objetivos académicos. | Alta | Alta | Patrocinadora | Reuniones mensuales; informes de avance; aprobación de entregables clave.
2 | Jaci Lucas Eulogio | Director del Proyecto | Facultad de Ingeniería | 72617519@continental.edu.pe | 957460025 | Liderar el proyecto; coordinar al equipo; asegurar cumplimiento de plazos y objetivos. | Alta | Alta | Director del Proyecto | Reuniones semanales con el equipo; seguimiento diario de tareas; comunicación constante.
3 | Ingrid Alderete Condor | Desarrollador | Facultad de Ingeniería | 73053791@continental.edu.pe | 912799606 | Desarrollar funcionalidades del backend; asegurar integración con IA. | Media | Media | Desarrollador | Reuniones de sprint; revisión de código; seguimiento de tareas asignadas.
4 | Alan Orellana Marcas | Desarrollador | Facultad de Ingeniería | 74303152@continental.edu.pe | 979339439 | Desarrollar funcionalidades del backend; asegurar integración con IA. | Media | Media | Desarrollador | Reuniones de sprint; revisión de código; seguimiento de tareas asignadas.
5 | Sofía Taipe Martínez | Administradora de Base de Datos | Facultad de Ingeniería | 74900838@continental.edu.pe | 963797446 | Diseñar y mantener la base de datos; asegurar integridad y seguridad de los datos. | Alta | Media | Administradora de Base de Datos | Reuniones técnicas; revisión de esquemas; monitoreo de rendimiento.
6 | Carlos Villalva Quispe | Desarrollador | Facultad de Ingeniería | 75524786@continental.edu.pe | 998975431 | Desarrollar funcionalidades del frontend; asegurar experiencia de usuario óptima. | Media | Media | Desarrollador | Reuniones de sprint; pruebas de usabilidad; implementación de feedback de usuarios.
7 | Usuarios Finales | Estudiantes y Profesores | Facultad de Ingeniería | N/A | N/A | Utilizar la plataforma; requerimientos de usabilidad y funcionalidad. | Alta | Baja | Usuarios Finales | Encuestas de satisfacción; sesiones de prueba; recopilación de feedback para mejoras.
8 | Clientes Finales | Facultad de Ingeniería | Universidad Continental | N/A | N/A | Recibir una plataforma funcional que mejore la gestión de proyectos académicos. | Alta | Alta | Cliente | Reuniones de presentación; entrega de informes finales; capacitación en el uso de la plataforma.