## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Gerente del Proyecto: | Jaci Lucas Eulogio
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2500
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2500
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000
| Subtotal | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 9500
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 193 | 100 | 0 | 0 | 87 | 19387
2.2 | Adquirir Software | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Adquirir Hardware | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1500
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000
| Subtotal | 235 |  | 0 | 0 | 87 | 22887
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1100
3.2 | Entrenar clientes | 20 | 100 | 300 | 0 | 0 | 2300
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 8 | 200 | 100 | 0 | 0 | 1700
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 6 | 200 | 100 | 0 | 0 | 1300
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200
3.6 | Archivar Materiales | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600
| Subtotal | 56 |  | 600 | 0 | 0 | 8200
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3600
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1700
9.3 | Reuniones con terceros | 12 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2400
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600
9.5 | Gestión de la Configuración | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2400
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 5 | 500 | 0 | 0 | 10 | 2510
| Subtotal | 71 |  | 0 | 0 | 10 | 13910
10 - Otros | Otros Costos | 10 | 100.25 | 0 |  | 100 | 1102.5
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 467 |  | 600 | 0 | 197 | 55599.5
Riesgo (Contingencia): |  | 10 | 100 | 0 | 0 | 10000 | 11000
TOTAL (Programado): |  | 477 |  | 600 | 0 | 10197 | 66599.5
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Gerente del Proyecto: | Jaci Lucas Eulogio
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación 2
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Desarrollo
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Pruebas & Entrega
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 0

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Gerente del Proyecto: | Jaci Lucas Eulogio
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Asignación de tareas | 2025-04-11 | 639.36 | Desarrollo de lógica para asignar tareas a usuarios y manejo de roles.
Editar proyecto | 2025-04-12 | 479.52 | Implementación de formulario y validaciones para editar detalles del proyecto.
Visualización de tareas | 2025-04-15 | 639.36 | Diseño de interfaz y filtros para mostrar tareas asignadas por usuario y estado.
Configuración del entorno MERN | 2025-04-18 | 799.2 | Instalación y configuración de stack MERN, estructuración inicial del backend y frontend.
Integración de modelo IA | 2025-04-22 | 639.36 | Conexión del backend con el modelo de IA, pruebas iniciales de integración.
Subtotal |  | 3196.8
Sprint 2
Chat en tiempo real | 2025-04-23 | 799.2 | Implementación de canales de comunicación instantánea entre usuarios con sockets.
Notificación de mensaje | 2025-04-24 | 479.52 | Desarrollo del sistema de notificación cada vez que se envía o recibe un mensaje.
Eliminar conversaciones | 2025-04-26 | 319.68 | Creación de función para eliminación segura de hilos de conversación.
Lista de conversaciones | 2025-04-28 | 479.52 | Visualización dinámica y ordenada de conversaciones por usuario.
Configuración de WebSocket | 2025-04-30 | 639.36 | Configuración del canal WebSocket para manejo de eventos en tiempo real.
Notificaciones en tiempo real | 2025-05-09 | 479.52 | Implementación de sistema para mostrar alertas y cambios en tiempo real.
Subtotal |  | 3196.8
Sprint 3
Predicción de tareas | 2025-05-12 | 799.2 | Desarrollo y entrenamiento del modelo IA predictivo para anticipar tareas futuras según patrones de uso.
Asistente virtual | 2025-05-16 | 799.2 | Implementación de un asistente conversacional con NLP para asistir al usuario en tiempo real.
Clasificación de tareas | 2025-05-20 | 479.52 | Programación del sistema de categorización automática de tareas por prioridad o temática.
Control de tiempo | 2025-05-27 | 479.52 | Construcción de funcionalidad para registrar y monitorear el tiempo invertido en cada tarea.
Pruebas automatizadas y verificación | 2025-05-26 | 639.36 | Diseño y ejecución de pruebas automáticas para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas funciones.
Subtotal |  | 3196.8
Sprint 4
Dashboard | 2025-05-27 | 639.36 | Desarrollo de un panel visual centralizado para visualizar métricas, tareas y desempeño del proyecto.
Perfil personalizado | 2025-05-30 | 479.52 | Implementación de la funcionalidad para personalizar la información de perfil de cada usuario.
Creación de usuario | 2025-06-03 | 479.52 | Programación del sistema para registro de nuevos usuarios con validación básica.
Inicio de sesión | 2025-06-06 | 479.52 | Desarrollo del módulo de login seguro con autenticación.
Configuración de CI/CD | 2025-06-10 | 479.52 | Automatización del proceso de integración y entrega continua (CI/CD) para facilitar despliegues.
Despliegue en entorno | 2025-06-20 | 639.36 | Implementación final del producto en un entorno de producción, asegurando accesibilidad y rendimiento.
Subtotal |  | 3196.8
TOTAL PROYECTO |  | 12787.2

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com