## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
071111a | La integración de funciones de IA (chatbot, predicción de tiempos, NLP) puede ser compleja para el equipo. | Cronograma | Algunos integrantes del equipo no tiene mucha experiencia en dicha tecnología | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Carlos Villalva | El equipo no tenia entrenamiento previo | 071111a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo en Julio 2015 |  | 2025-04-25 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
071123a | Diferencias en compromiso, disponibilidad o enfoques técnicos pueden afectar la sinergia. | Alcance | Algunos integrantes del equipo no tienen mucho compromiso | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Ingrid Alderete | El equipo no tiene mucho compormiso | 071123a | Se llevara a cabo un acta donde se designara las actividades |  | 2025-04-14 |  | Umbral para Amenazas
071123b | Fallos en la configuración de contenedores o en el entorno de producción pueden retrasar la entrega. | Cronograma | Algunos integrantes pueden tener invonvenientes con los contenedores debido a una mala configuración o diferentes versiones de contenedores | Serio | Bajo | 1.5 | Medio | Activo | Sofia Taipe | Direfencia de versiones de herramientas | 071123b | Se tomara un acuerdo y se trabajará con la misma version |  | 2025-04-25 |  | Alto | 4.5
071210a | Si algunos integrantes son nuevos en React, Node o MongoDB, puede haber curvas de aprendizaje. | Alcance | Algunos integrantes son nuevos en el uso de estas herramientas | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | Alan Orellana | Nuevos en el uso de MERN | 071210a | Entrenamiento a 3 integrantes en el uso de las herramientas |  | 2025-04-25 |  | Medio | 2
071211a | No tener pruebas adecuadas puede ocasionar errores en producción. | Calidad | No hacer las pruebas de funcionalidad de la apliación web | Muy Serio | Medio | 3.5 | Bajo | Activo | Jaci Lucas | Falta de pruebas unitarias o funcionalidad | 071211a | Realizar las prubas unitarias antes de la entrega de la version de cada sprint |  | 2025-05-09
071222a | Otros compromisos académicos pueden reducir la dedicación. | Cronograma | Horario ocupado de algunos integrantes o falta de tiempo para el desarrollo de sprints | Serio | Bajo | 1.5 | Alto | Activo | Carlos Villalva | Disponibilidad de tiempo | 071222a | Asignar sprint sencillos que no requieran mayor tiempo. |  | 2025-04-25 |  | Umbral para Oportunidades
080105a | Dificultad de uso de github para hacer control de versiones. | Alcance | Algunos integrantes no tienen experiencia con control de versiones con la herramienta de git hub | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Activo | Ingrid Alderete | Falta de experiencia con el uso de la herramienta de git hub | 080105a | Implementar un manual para el uso de git hub |  | 2025-04-25 |  | Alto | 4
[6 empty] | 0 | [9 empty] | Medio | 2
0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABgPSddx4 . (2025-04-26 00:30:54) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABgPSddzY . (2025-04-26 00:30:54) Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABgPSddyE . (2025-04-26 00:30:54) Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: ====== ID#AAABgPSddzg . (2025-04-26 00:30:54) Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABgPSddzc Priority is a calculated score (2025-04-26 00:30:54) Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABgPSddzA Gary Evans (2025-04-26 00:30:54) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABgPSddy8 . (2025-04-26 00:30:54) Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: ====== ID#AAABgPSddyk . (2025-04-26 00:30:54) The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: ====== ID#AAABgPSddx8 . (2025-04-26 00:30:54) Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABgPSddyM A description of the plan in place to deal with this risk. Can be (2025-04-26 00:30:54) Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: ====== ID#AAABgPSddy0 Gary Evans (2025-04-26 00:30:54) Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: ====== ID#AAABgPSddyA . (2025-04-26 00:30:54) Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on H8: ====== ID#AAABgPSddyw . (2025-04-26 00:30:54) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.
Note on M8: ====== ID#AAABgPSddyU . (2025-04-26 00:30:54) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021111a | Combina colaboración, IA y DevOps (Docker), lo cual es muy atractivo para portafolios. | Calidad | Aprender a implementar apis de IA | Muy Alto | Muy Alto | 8.1 | Alto | Activo | Carlos Villalva | Nesecidad de implementación de apis de IA | 021111a | Interés de los miembros del equipo en aprender nuevas tecnologías | Incentivar la documentación y el uso de estas tecnologías en el proyecto |  | 2025-04-25 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
021111b | Pocas apps estudiantiles usan IA aplicada a la productividad de equipos. | Alcance | Tendencia en el uso de IA en aplicaciones | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio | Activo | Ingrid Alderete | Nesecidad de implementación de apis de IA en la productividad del equipo | 021111b | Comentarios positivos de usuarios sobre la funcionalidad de IA. | Recoger feedback para mejorar y ampliar las funciones de IA |  | 2025-04-25 |  | Umbral para Amenazas
021111c | Dominar el stack MERN es muy demandado en el mercado laboral. | Alcance | Aprendizaje en el stack MERN, potencia el conocimiento del integrante de equipo | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | Activo | Sofia Taipé | Nesecidad de uno de Herramientas de Stack MERN | 021111c | Mayor confianza y autonomía en el desarrollo con MERN | Fomentar la participación en cursos, bootcamps y certificaciones MERN |  | 2025-04-25 |  | Alto | 4.5
021111d | Aplicar Scrum o Kanban fortalece habilidades de gestión de proyectos. | Alcance | Nesecidad del equipo de gestionar el proyecto | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Jaci Lucas | Nesecidad de gestionar proyectos | 021111d | Propuestas del equipo para mejorar la organización y seguimiento del trabajo. | Implementar Scrum/Kanban formalmente en el proyecto. |  | 2025-04-25 |  | Medio | 2
21111e | El repositorio puede actuar como referencia para empleos o proyectos personales. | Alcance | Nesecidad de hacer control de versiones | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Alan Orellana | Nesecidad de hacer control de versiones | 21111e | Integrantes que actualizan sus perfiles con el repositorio. | Mantener el repositorio bien documentado y actualizado. |  | 2025-04-25
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Umbral para Oportunidades
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Alto | 4
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Medio | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABgPSddyY . (2025-04-26 00:30:54) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABgPSddy4 . (2025-04-26 00:30:54) Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABgPSddyg . (2025-04-26 00:30:54) Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: ====== ID#AAABgPSddzI . (2025-04-26 00:30:54) Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABgPSddyc Priority is a calculated score (2025-04-26 00:30:54) Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABgPSddyQ Gary Evans (2025-04-26 00:30:54) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABgPSddzQ . (2025-04-26 00:30:54) Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: ====== ID#AAABgPSddzM . (2025-04-26 00:30:54) The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: ====== ID#AAABgPSddzE . (2025-04-26 00:30:54) Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABgPSddyI . (2025-04-26 00:30:54) These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: ====== ID#AAABgPSddyo A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be (2025-04-26 00:30:54) Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: ====== ID#AAABgPSddzU Gary Evans (2025-04-26 00:30:54) See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: ====== ID#AAABgPSddys . (2025-04-26 00:30:54) Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: ====== ID#AAABgPSddx0 . (2025-04-26 00:30:54) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com