## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma de Gestión de Proyectos Colaborativos con Integración de Inteligencia Artificial | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jaci Lucas Eulogio | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | tener un asistente virtual | facilitarme tareas mediante IA | PROYEC-6 | Asistente virtual | El asistente responde y sugiere tareas con IA | 10 | 5 pts | - | Funcionalidad Básica + IA | Terminado | Parte central de la integración de IA
HU13 | Usuario | editar proyectos | mantener actualizada la información del proyecto | PROYEC-18 | Editar proyectos | El usuario puede modificar nombre, integrantes y descripción | 9 | 10 pts | Inicio de sesión | Funcionalidad Básica + IA | Terminado | Requiere permisos válidos
HU12 | Usuario | iniciar sesión | acceder a mis proyectos | PROYEC-17 | Inicio de sesión | Autenticación funcional, errores controlados | 10 | 5 pts | - | Funcionalidad Básica + IA | Terminado | Base para acceso a plataforma
HU05 | Usuario | chatear en tiempo real | mejorar la comunicación con el equipo | PROYEC-11 | Chat en tiempo real | Chat funcional y en tiempo real | 9 | 12 pts | Inicio de sesión | Funcionalidad Básica + IA | Terminado | Usar WebSocket o Socket.io
HU14 | Usuario | asignar tareas | organizar las actividades del equipo | PROYEC-19 | Asignación de tareas | Asignación por usuario, estado y prioridad | 9 | 8 pts | - | Funcionalidad Básica + IA | Terminado | Vista tipo formulario
HU09 | Usuario | visualizar dashboards | analizar el rendimiento del equipo | PROYEC-14 | Dashboards | Gráficas con tareas por estado y usuarios activos | 8 | 5 pts | HU05 | Trabajo colaborativo | Terminado | Parte del monitoreo del proyecto
HU02 | Usuario | recibir predicción de tareas | optimizar mi trabajo con IA | PROYEC-7 | Predicción de tareas | IA recomienda tareas basadas en historial y proyecto | 9 | 8 pts | HU01 | Trabajo colaborativo | Por Hacer | Usa NLP y clasificación automática
HU04 | Usuario | recibir recordatorios | no olvidar tareas asignadas | PROYEC-4 | Recordatorio de tareas | Notificaciones automáticas en fechas clave | 7 | 5 pts | Asignación de tareas | Trabajo colaborativo | Por Hacer | Asociado a fechas límite
HU15 | Admin | gestionar usuarios | controlar accesos y roles | PROYEC-10 | Gestión de usuarios | CRUD de usuarios con asignación de roles | 8 | 8 pts | Inicio de sesión | Trabajo colaborativo | Por Hacer | Solo accesible para administradores
HU06 | Usuario | recibir notificaciones de mensajes | estar al tanto de lo nuevo | PROYEC-16 | Notificación de mensajes | Alertas push o internas cuando hay nueva actividad | 8 | 5 pts | Chat en tiempo real | Trabajo colaborativo | Por Hacer | Mejora la colaboración asincrónica
HU15 | Usuario | ver tareas asignadas | saber qué debo hacer | PROYEC-20 | Visualización de tareas | Lista clara y filtrable por estado y prioridad | 9 | 5 pts | HU14 | Trabajo colaborativo | Por Hacer | Debe mostrar tareas actuales y futuras
HU03 | Usuario | clasificar tareas | mantener el orden de trabajo | PROYEC-10 | Clasificación de tareas | Permite etiquetar o categorizar tareas por tipo o urgencia | 6 | 5 pts | HU14 | Gestión de accesos | Por Hacer | Mejora la gestión visual de tareas
HU11 | Admin | asignar permisos | limitar el acceso a ciertas funciones | PROYEC-1 | Gestión de permisos | Roles con permisos definidos para cada módulo | 8 | 8 pts | HU15 | Gestión de accesos | Por Hacer | Necesario para admins
HU07 | Usuario | eliminar conversaciones | mantener limpio el historial | PROYEC-12 | Eliminar conversaciones | Posibilidad de borrar mensajes propios o por admin | 6 | 5 pts | Chat en tiempo real | Gestión de accesos | Por Hacer | Moderación básica
HU08 | Usuario | ver lista de conversaciones | revisar comunicaciones pasadas | PROYEC-13 | Lista de conversaciones | Vista organizada por canal, usuario o tema | 6 | 5 pts | Chat en tiempo real | Gestión de accesos | Por Hacer | Debe permitir búsqueda rápida
HU16 | Usuario | tener un perfil personalizado | mejorar mi experiencia en la app | PROYEC-6 | Perfiles personalizados | Personalización de nombre, foto, rol, etc. | 7 | 5 pts | HU12 | Gestión de accesos | Por Hacer | Mejora la experiencia de usuario
HTO1 | QA | realizar pruebas unitarias | asegurar que cada módulo funcione correctamente | PROYEC-22 | Pruebas Unitarias | Cada componente funcional debe tener pruebas con resultados esperados | 10 | 8 pts | Todos los módulos | Pruebas y despliegue | Por Hacer | Cobertura mínima del 80%
HTO2 | DevOps | desplegar la aplicación | ponerla en producción | PROYEC-23 | Despliegue | El sistema está en línea y funcional sin errores | 10 | 8 pts | QA finalizado | Pruebas y despliegue | Por Hacer | Requiere documentación previa

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")